## แผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3-4ปี 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 3 - 4
จังหวัดชลบุรี
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต: เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | กิจกรรม /โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ(ระบุให้ครบ) |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการระบุวันที่เดือน | ไตรมาส | กลุ่ม/อำเภอ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ: จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมหลัก : จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ดำเนินการในระดับอำเภอ
[5 empty] | เมืองชลบุรี | 10 ตำบล | 52000 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | พนัสนิคม | 19 ตำบล | 98800 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | พานทอง | 10 ตำบล | 52000 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | บ้านบึง | 10 ตำบล | 52000 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | ศรีราชา | 4 ตำบล | 20800 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | บางละมุง | 6 ตำบล | 31200 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | สัตหีบ | 7 ตำบล | 36400 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | เกาะจันทร์ | 3 ตำบล | 15600 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | บ่อทอง | 7 ตำบล | 36400 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | หนองใหญ่ | 5 ตำบล | 26000 |  | 3 - 4 | อำเภอ
[5 empty] | เกาะสีชัง | 1 ตำบล | 5200 |  | 3 - 4 | อำเภอ
โครงการ : สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| กิจกรรมย่อยที่ 1: สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน | ดำเนินการในระดับอำเภอ
| 1. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน |  |  |  | เมืองชลบุรี | 3 หมู่บ้าน | 75000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | พนัสนิคม | 5 หมู่บ้าน | 125000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | พานทอง | 2 หมู่บ้าน | 50000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | บ้านบึง | 1 หมู่บ้าน | 25000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | ศรีราชา | 1 หมู่บ้าน | 25000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | บางละมุง | 1 หมู่บ้าน | 25000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | สัตหีบ | 1 หมู่บ้าน | 25000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | บ่อทอง | 1 หมู่บ้าน | 25000 |  | 3 | อำเภอ
| 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) |  |  |  | ก.ส่งเสริมฯ |  | 195000 |  | 3 | จังหวัด
โครงการ : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
1.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน | ดำเนินการในระดับอำเภอ
[5 empty] | เมืองชลบุรี | 4 หมู่บ้าน | 60000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | พนัสนิคม | 1 หมู่บ้าน | 15000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | พานทอง | 7 หมู่บ้าน | 105000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | บ่อทอง | 2 หมู่บ้าน | 30000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | หนองใหญ่ | 6 หมู่บ้าน | 90000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | บ้านบึง | 1 หมู่บ้าน | 15000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | ศรีราชา | 7 หมู่บ้าน | 105000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | สัตหีบ | 1 หมู่บ้าน | 15000 |  | 3 | อำเภอ
[5 empty] | เกาะจันทร์ | 6 หมู่บ้าน | 90000 |  | 3 | อำเภอ
2. ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) |  |  |  | ก.ส่งเสริม | 1 รุ่น | 20000
| และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 | [7 empty] | 3
แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการ : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
| 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) | ดำเนินการในระดับอำเภอ
|  | เขาใหญ่ | 4 | พลวงทอง | บ่อทอง | 1 หมู่บ้าน | 185000 |  | 3
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 พัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน
| 1.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group | ดำเนินการในระดับอำเภอ
|  | ชุมแสง | 10 | หนอนนาง | พนัสนิคม | 1 หมู่บ้าน | 3000 |  | 3
|  | เชิดน้อย | 2 | บ้านบึง | บ้านบึง | 1 หมู่บ้าน | 3000 |  | 3
|  | คลองพลูล่าง | 1 | เขาซก | หนองใหญ่ | 1 หมู่บ้าน | 3000 |  | 3
|  | ขุนชำนาญ | 2 | เกษตรวุวรรณ | บ่อทอง | 1 หมู่บ้าน | 3000 |  | 3
|  | หนองหญ้าน้อย | 7 | พลูตาหลวง | สัตหีบ | 1 หมู่บ้าน | 3000 |  | 3
2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน | ดำเนินการในระดับอำเภอ
[5 empty] | เมืองชลบุรี | 2 กลุ่ม | 8600
[5 empty] | พนัสนิคม | 5 กลุ่ม | 8600
[5 empty] | บ่อทอง | 3 กลุ่ม | 4300
[5 empty] | หนองใหญ่ | 3 กลุ่ม | 8600
[5 empty] | บ้านบึง | 3 กลุ่ม | 8600
[5 empty] | ศรีราชา | 2 กลุ่ม | 4300
[5 empty] | บางละมุง | 2 กลุ่ม | 8600
[5 empty] | สัตหีบ | 2 กลุ่ม | 4300
[5 empty] | เกาะจันทร์ | 3 กลุ่ม | 8600
[5 empty] | เกาะสีชัง | 1 กลุ่ม | 4300
2.2 การแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2.2.1 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ " สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
| 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารจัดหนี้ได้" | ดำเนินการในระดับอำเภอ
|  |  | 1 | บ้านบึง | บ้านบึง | 1 แห่ง | 17100 |  | 3
| 2) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน | ดำเนินการในระดับอำเภอ
|  |  | 1 | บ้านบึง | บ้านบึง | 1 แห่ง | 55500 |  | 3
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
| 1. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | ดำเนินการในระดับอำเภอ
[5 empty] | เมืองชลบุรี | 50 ครั้ง | 15750 |  | 3-4
[5 empty] | พนัสนิคม | 5 ครั้ง | 1725 |  | 3-4
[5 empty] | พานทอง | 45 ครั้ง | 14175 |  | 3-4
[5 empty] | บ่อทอง | 20 ครั้ง | 6300 |  | 3-4
[5 empty] | หนองใหญ่ | 20 ครั้ง | 6300 |  | 3-4
[5 empty] | บ้านบึง | 5 ครั้ง | 1725 |  | 3-4
[5 empty] | ศรีราชา | 45 ครั้ง | 14175 |  | 3-4
[5 empty] | บางละมุง | 20 ครั้ง | 6300 |  | 3-4
[5 empty] | สัตหีบ | 15 ครั้ง | 4725 |  | 3-4
[5 empty] | เกาะจันทร์ | 70 ครั้ง | 22050 |  | 3-4
[5 empty] | เกาะสีชัง | 5 ครั้ง | 1775 |  | 3-4
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
| 1.1 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด |  |  |  | ก.ยุทธศาสตร์ | 2 ครั้ง | 15200 | พ.ค.,ก.ค.64 | 3-4 | จังหวัด
-